## Sheet1
Abogabot
|  | Requirement |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022.08 | Comments
|  |  |  | Time | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2 semanas | 2022-05-05
Priority
1 | Req00 - 01-07-15 | FALSE | Yo como usuario quiero un Login y los estilos correctors para entrar a la aplicacion
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI | FALSE
|  |  |  | Crear cuentas de usuarios desde un formulario | FALSE
|  |  |  | Tener la cuenta de administrador precargado | FALSE
1 | Req02 | FALSE | Yo como usuario, dentro de la aplicacion quiero crear/consultar solicitudes de demanda |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI | FALSE
|  |  |  | Crear y consultar solicitutes | FALSE
1 | Req03-04 | FALSE | Yo como usuario quiero tener pantalla para realizar el pago de la solicitud para poder genera el documento automaticamente |  |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  | FALSE
|  |  |  | El usuario podrá realizar el pago con tarjeta de Débito |  | FALSE
|  |  |  | La documentación se generará automáticamente cuando el usuario haya realizado el pago |  | FALSE
1 | Req05-06 | FALSE | Yo como usuario quiero ver el status de mi solicitud |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  | FALSE
|  |  |  | El usuario podrá consultar y ver el status de cada uno de sus solicitudes |  |  | FALSE
|  |  |  | El usuario recibirá notificación por cada comentario que el administrador ponga en sus procesos de solicitud |  |  | FALSE
1 | Req08 | FALSE | Yo como usuario quiere recibir notificaciones por cada solicitud |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  | FALSE
|  |  |  | El Administrador podrá recibir notificación por cada solicitud que sea solicitada |  |  | FALSE
1 | Req09-11 | FALSE | Yo como administrador quiero desglosar la solicitud en una serie de pasos para agregarles comentarios |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  |  | FALSE
|  |  |  | El administrador podrá recorrer la solicitud a través de una serie de pasos |  |  |  | FALSE
1 | Req10 | FALSE | Yo como administrador quiero tener un resumen de la solicitud a concluir |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  |  | FALSE
|  |  |  | El administrador tendrá una pantalla de resumen de finalización de la solicitud para aprobar la finalización de la solicitud del usuario. |  |  |  | FALSE
1 | Req12 | FALSE | Yo como usuario/admin quiero tener un dashboard para acceder rapido a los apartados | [5 empty] | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | Ambos usuarios tendrán un dashboard con acceso a diferentes partes del sitio |  |  |  |  | FALSE
1 | Req13 | FALSE | Yo como admin necesito una pantalla para acceder a todas las solicitudes que tengo y poder filtrarlos | [5 empty] | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI |  |  |  |  | FALSE
|  |  |  | El administrador podrá consultar las solicitudes que le han llegado |  |  |  |  | FALSE
1 | Req14 | FALSE | Yo como admin quiero tener una pantalla para ver los pagos reflejados actualmente | [6 empty] | FALSE
|  |  |  | Tener los estilos de la maquera UX/UI | [5 empty] | FALSE
|  |  |  | El administrador podrá consultar los ingresos y filtrarlos por fecha, monto, cliente, nombre | [5 empty] | FALSE
1 | ReqNF 1 | FALSE | Yo como dueño de la aplicacion quiero que las comunicaciones esten encriptadas utilizando el algoritmo RSA para tener comunicaciones seguras en toda la aplicacion |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  |  | Implementacion de comunicacion RSA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE